## Release Estimates (solo Arte y
8 | horas laborables por dia |  | CODE |  |  |  |  | ARTE |  |  |  |  | Total
Fibonacci | Acción | Historia | Optimista | Más Probable | Pesimista | E | V | Optimista | Más Probable | Pesimista | E | V | 13.5821
Dias de 8hs
26 | Release 1: |  | # Programadores |  |  |  | 3 | # Artistas |  |  |  | 1 | 3.0821
2 | Ver Menu | Boton de Jugar | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
5 | acción #2 | historia 2 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 7 | 10 | 19 | 11 | 4
5 | acción #3 | historia 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | acción #4 | historia 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 |  |  |  | 0 | 0
2 | acción #5 | historia 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 |  |  |  | 0 | 0
1 | acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | acción #1 | historia 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 7.1837 |  |  |  |  | 24.6569
0 | Release 2: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 3: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 4: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 5: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 6: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 7: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 8: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12

## Release Estimates (con GD)
8 | horas laborables por dia |  | CODE |  |  |  |  | ARTE |  |  |  |  | GAME DESIGN |  |  |  |  | Total
Fibonacci | Acción | Historia | Optimista | Más Probable | Pesimista | E | V | Optimista | Más Probable | Pesimista | E | V | Optimista | Más Probable | Pesimista | E | V | 18.964
Dias de 8hs
15 | Release 1: |  | # Programadores |  |  |  | 2 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 4.7422
2 | Ver Menu | Boton de Jugar | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
5 | acción #2 | historia 2 | 7 | 10 | 19 | 11 | 4 | 7 | 10 | 19 | 11 | 4 | 7 | 10 | 19 | 11 | 4
5 | acción #3 | historia 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | acción #4 | historia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 8.1667 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| acción #2 | historia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.11111
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 13.348 |  |  |  |  | 37.9377 |  |  |  |  | 25.696
3 | Release 2: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 5.2218
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
1 | acción #6 | historia 6 | 4 | 10 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.11111
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | acción #5 | historia 5 | 8 | 16 | 24 | 16 | 7.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 41.7746 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15.1096
0 | Release 3: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 4: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 5: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 6: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 7: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
0 | Release 8: |  | # Programadores |  |  |  | 1 | # Artistas |  |  |  | 1 | # Game Designers |  |  |  | 1 | 1.5
| acción #1 | historia 1 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4
| acción #2 | historia 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #3 | historia 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #4 | historia 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #5 | historia 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #6 | historia 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #7 | historia 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #8 | historia 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #9 | historia 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| acción #10 | historia 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12

## Fibonacci
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | 610 | 987